Российская Федерация

Администрация Успенского сельского поселения

Чудовского района Новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.09.2014 № 69

с. Успенское

О подготовке проекта изменений  в Правила землепользования  и застройки Успенского сельского поселения

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Начать подготовку проекта  изменений  в Правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Успенского сельского поселения № 150 от 26.12.2013 г «Об утверждении Правил землепользования и застройки Успенского сельского поселения

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  изменений в Правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения.

3. Постановление подлежит публикации в бюллетене «успенские новости» и размещению на официальном сайте Администрации Успенского сельского поселения в сети Интернет.

Глава поселения		Е.В.Филиппова

Утверждено

постановлением Администрации

Успенского сельского поселения

от 19.09.2014  № 69

Порядок и сроки

Проведения работ по подготовке проекта изменений  в «Правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения»

| № этапа | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения | Сентябрь 2014 |
| 2 | Публикация в бюллетене «Успенские новости» и на официальном сайте Успенского сельского поселения» | Сентябрь 2014 |
| 3 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения | Сентябрь 2014 |
| 4 | Размещение проекта изменений в Правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения на официальном сайте | Октябрь – ноябрь 2014 |
| 5 | Подготовка распоряжения о проведении публичных слушаний, публикация распоряжения в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Успенского сельского поселения | сентябрь 2014 |
| 6 | Проведение публичных слушаний | Ноябрь - декабрь 2014 |
| 7 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Успенского сельского поселения | Декабрь 2014 |
| 8 | Рассмотрение проекта изменений дополнений в Правила землепользования и застройки Советом депутатов Успенского сельского поселения и его утверждение | Декабрь 2014 |
| 9 | Публикация утвержденных изменений в Правила землепользования Успенского сельского поселения в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Успенского сельского поселения | декабрь 2014 |