**Российская Федерация**

**Администрация Успенского сельского поселения**

**Чудовского района Новгородской области**

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2016 № 239

с. Успенское

|  |
| --- |
| **О подготовке проекта изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения**  |

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Начать подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Успенского сельского поселения № 184 от 30.12.2014 г «Об утверждении Правил землепользования и застройки Успенского сельского поселения».

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения.

 3. Постановление подлежит публикации в бюллетене «Успенские новости» и размещению на официальном сайте Администрации Успенского сельского поселения в сети Интернет.

**Глава Успенского сельского поселения С.М.Шуткин**

Утверждено

 постановлением Администрации

Успенского сельского поселения

 от 30.09.2016 № 239

**Порядок и сроки**

Проведения работ по подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №этапа | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения | Сентябрь 2016 |
| 2 | Публикация в бюллетене «Успенские новости» и на официальном сайте Успенского сельского поселения»  | Сентябрь 2016 |
| 3 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения | Октябрь 2016 |
| 4 | Размещение проекта изменений в Правила землепользования и застройки Успенского сельского поселения на официальном сайте | Сентябрь 2016 |
| 5 | Подготовка решения о проведении публичных слушаний, публикация решения в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Успенского сельского поселения | Сентябрь 2016 |
| 6 | Проведение публичных слушаний | Октябрь 2016 |
| 7 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Успенского сельского поселения | Октябрь 2016 |
| 8 | Направление на утверждение в Думу Чудовского муниципального района | Октябрь 2016 |